## Legenda
LEGENDA
Simboli utilizzati nel flow chart | Significato | Acronimi utilizzati nel flow chart
| Attività | UdM DFP | Unità di Missione DFP
| Documento contenente comunicazione ufficiale | UdM - SRC | Unità di Missione - Servizio di Rendicontazione e Contollo PNRR
| Documento articolato e complesso, relazione | UTC | Ufficio Tematico Competente
| Decisione | UdM - SCG | Unità di Missione - Servizio di Coordinamento della Gestione PNRR
| Rimando all'utilizzo del Sistema Informativo | SA | Soggetto Attuatore: si intende sia l'Amministrazione titolare dell'intervento (DFP - UTC) sia il Soggetto Attuatore di cui l'aministrazione si avvale nella realizzazione dell'intervento
|  | SR | Soggetto Realizzatore
|  | Gestore RA/RR | Gestore richieste anticipazione/rimborso
|  | SC - PNRR | Servizio Centrale per il PNRR

## Rend. procedure e spese_old (hidden)
Procedura di rendicontazione delle procedure e delle spese
Attività | Unità di Missione DFP | Gestore richieste anticipazione/rimborso | Unità di Missione - Servizio di rendicontazione e controllo PNRR | Ufficio Tematico Competente (UTC) | Unità di Missione - Servizio di gestione e coordinamento PNRR | Soggetto Attuatore/ Realizzatore | Servizio Centrale PNRR | Attività di controllo
Inserimento sul sistema informativo della documentazione sull'attuazione dell'operazione, nonché dei giustificativi di spesa e di pagamento e checklist di autocontrollo per espletamento delle verifiche amministrative | [7 empty] | Verifica della corretta e completa compilazione della checklist di autocontrollo (Allegato X)
Verifica dei dati e della documentazione sull'attuazione dell'operazione, nonché dei giustificativi di spesa e, in caso di esito positivo, approvazione della richiesta di anticipo/rimborso predisposta dall'UTC, previa l'eventuale integrazione richiesta al Soggetto Attuatore | [7 empty] | Verifica formale della corretta e completa compilazione della domanda di rimborso del soggetto attuatore (Allegato X)
Trasmissione, all’UdM - SRC DFP delle richieste di anticipo/rimborso approvate
Segue PdC - Procedura di controllo affidamento e spese
Svolgimento delle opportune attività di verifica e controllo formale della regolarità e della correttezza dei dati e delle informazioni fornite dall'UTC - Responsabile di Progetto | [7 empty] | Verifica formale della corretta e completa compilazione della domanda di rimborso del soggetto attuatore (Allegato X)
Trasmissione della nota di esito delle verifiche ed eventuale contraddittorio
Conclusione del controllo e relativa comunicazione dell'esito all'UTC Soggetto Attuatore. Caricamento della checklist di verifica amministrativa sul sistema informativo e contestuale validazione della spesa sul sistema informativo | [7 empty] | Comunicazione esiti attività di controllo (Allegato X)
Raccolta delle domande di rimborso validate presentate dai Soggeti Attuatori e predisposizione della Richiesta di Pagamento da trasmettere al Servizio Centrale per il PNRR
L'unità di Missione (SRC - SCG UdM), predispone, ciascuno per le attività di propria competenza, la dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e un’eventuale attestazione contenente lo stato di avanzamento/ il raggiungimento dei M&T, lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, oltre che una dichiarazione di gestione (Allegato X) nonché la sintesi degli esiti dei controlli effettuati
Firma della Dichiarazione di Gestione e della Documentazione correlata alla richiesta di pagamento per la successiva trasmissione al Servizio Centrale per il PNRR
Inserimento e trasmissione tramite il sistema informativo della documentazione inerente la richiesta di pagamento, per il successivo invio al Servizio centrale per il PNRR, di concerto con UdM DFP
UdM - SRC
SA/SR
UdM - SRC
SC - PNRR
ReGiS
UdM - SRC
ReGiS
SA/SR
ReGiS
UTC
RICHIESTA INTEGRAZIONE
RICHIESTA INTEGRAZIONE
RICHIESTA INTEGRAZIONE
UdM - SRC
ReGiS
UdM - SRC
UTC
UdM - SCG
SI
NO
UTC
UTC
UdM - SRC
Gestore RA/RR
UdM DFP
ReGiS

## Rend. procedure e spese
Procedura di rendicontazione delle procedure e delle spese
Attività | Responsabile Unità di Missione DFP | Gestore richieste anticipazione/rimborso | Unità di Missione DFP (SGC-SRC) | Soggetto Attuatore | Soggetto Realizzatore | Servizio Centrale PNRR | Attività di controllo
Ipotesi 1 - Fase avvio rendicontazione progetto a "titolarità"
Trasmissione da parte del Soggetto Realizzatore al Soggetto Attuatore della documentazione prevista per la rendicontazione. Inserimento nel sistema informativo ReGiS, da parte del SA, della documentazione amministrativo contabile e delle apposite check list di autocontrollo compilate.
Invio della domanda di rimborso all'UdM - SRC tramite il sistema informativo
Verifica dei dati e della documentazione sull'attuazione dell'operazione nonché dei giustificativi di spesa e eventuale richiesta di integrazione documentale | [6 empty] | Verifica formale della corretta e completa compilazione della domanda di rimborso del soggetto attuatore
Ipotesi 2 - Fase avvio rendicontazione progetto a "regia"
Inserimento nel sistema informativo ReGiS, da parte del SA, della documentazione amministrativo contabile e delle apposite check list di autocontrollo.
Trasmissione all’UdM - SRC DFP della richiesta di anticipo/rimborso e per conoscenza al DFP - UTC
Verifica dei dati e della documentazione sull'attuazione dell'operazione nonché dei giustificativi di spesa e eventuale richiesta di integrazione documentale | [6 empty] | Verifica formale della corretta e completa compilazione della domanda di rimborso del soggetto attuatore (ivi incluse le dichiarazioni sul rispetto di condizionalità/requisiti/principi trasversali, assenza di doppio finanziamento, conflitto di interessi e titolare effettivo)
Segue PdC - Procedura di controllo su procedure di affidamento e spese
Trasmissione della nota di esito delle verifiche ed eventuale contraddittorio
Conclusione del controllo e relativa comunicazione dell'esito al Soggetto Attuatore/ UTC e, nel caso di progetti a titolarità, al Soggetto realizzatore. Caricamento della checklist di verifica amministrativa sul sistema informativo e contestuale validazione della spesa sul sistema informativo | [6 empty] | Comunicazione esiti attività di controllo (Allegato Checklist per la verifica desk amministrativo-contabile delle spese rendicontate a costi reali (lavori, beni e servizi))
L'UdM SRC raccoglie le domande di rimborso validate presentate dai Soggetti Attuatori e trasmette all'UdM - SCG gli esiti dei controlli effettuati.
L'unità di Missione (SCG UdM), raccolta la sintesi dell'UdM SRC, predispone la dichiarazione di gestione attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH, lo stato di avanzamento/il raggiungimento dei M&T e lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza.
Firma della Dichiarazione di Gestione e della Documentazione correlata alla richiesta di pagamento, per la successiva trasmissione al Servizio Centrale per il PNRR per il tramite del Gestore richieste anticipazione/rimborso.
Segue PdC - Gestione dei Flussi Finanziari
UdM - SRC
UdM - SRC
ReGiS
SR
SA
RICHIESTA INTEGRAZIONE
UdM - SCG
UTC/SA
SI
NO
UTC/SA
UdM - SRC
Gestore RA/RR
Responsabile
UdM DFP
UdM - SRC
SA
ReGiS
SR
UTC
RICHIESTA INTEGRAZIONE
UdM - SRC
ReGiS
UTC
ReGiS
RICHIESTA INTEGRAZIONE
ReGiS
UdM - SRC
SC - PNRR

## Rendicontazione M&T
Procedura di rendicontazione di Milestone & Target (M&T)
Attività | Unità di Missione DFP | Unità di Missione DFP (SGC - SRC) | Soggetto Attuatore (UTC - SA a regia) | Servizio Centrale PNRR | Attività di controllo
Segue PdC - Procedura di controllo su Milestone e Target (M&T)
Inserimento sul sistema ReGiS della documentazione inerente il conseguimento/avanzamento M&T associati al progetto da parte del Soggetto Attuatore di riferimento. In caso di progetti a regia, dati e documentazione su M&T sono trasmessi dal SA, tramite ReGiS, per conoscenza all'UTC. |  |  |  |  | Report di avanzamento di M&T Checklist (predisposta dal Servizio Centrale PNRR) che attesta la verifica puntuale della correttezza e congruità delle informazioni contenute nel Report di avanzamento
Il SRC - UdM DFP, di concerto con il SCG - UdM DFP, ciascuno per le attività di propria competenza, predispone e raccoglie la documentazione e le informazioni necessarie alla predisposizione del Report di avanzamento di M&T e della checklist (predisposta dal Servizio Centrale PNRR) che attesta la verifica puntuale della correttezza e congruità delle informazioni contenute nel Report di avanzamento.
Firma della dichiarazione di gestione, del report di avanzamento di M&T e della documentazione correlata alla richiesta di pagamento e trasmissione al Servizio Centrale per il PNRR
Inserimento sul sistema informativo della documentazione inerente la rendicontazione di M&T, per il successivo invio al Servizio centrale per il PNRR
UdM - SRC
SC - PNRR
ReGiS
UdM - SGC
UdM - SCG
RICHIESTA INTEGRAZIONE
UdM - SRC
UTC/SA
ReGiS

## Rendicontazione M&T_old (hidden)
Procedura di rendicontazione di Milestone & Target (M&T)
Attività | Unità di Missione DFP | Unità di Missione - Servizio di rendicontazione e controllo PNRR | Ufficio Tematico Competente (UTC) | Unità di Missione - Servizio di gestione e coordinamento PNRR | Soggetto Attuatore/ Realizzatore | Servizio Centrale PNRR | Attività di controllo
Segue PdC - Procedura di controllo su Milestone e Target (M&T)
A seguito del completamento delle attività di verifica e controllo, il SRC - UdM DFP raccoglie i dati e la documentazione inseriti sul sistema informatico necessari per la predisposizione del Report di avanzamento di M&T e della checklist (predisposta dal Servizio Centrale PNRR) che attesta la verifica puntuale della correttezza e congruità delle informazioni contenute nel Report di avanzamento | [6 empty] | Report di avanzamento di M&T (Allegato X) Checklist (predisposta dal Servizio Centrale PNRR) che attesta la verifica puntuale della correttezza e congruità delle informazioni contenute nel Report di avanzamento (Allegato X)
Il SRC - UdM DFP, di concerto con il SCG - UdM DFP,ciascuno per le attività di propria competenza, predispone e raccoglie la seguente documentazione: - l’elenco dei progetti inclusi nel rendiconto; - il livello di M&T raggiunti, sulla base dei dati registrati dai Soggetti attuatori e validati dall’Amministrazione centrale, con il dettaglio dei progetti che hanno contribuito alla loro valorizzazione; - il Report sull’avanzamento di M&T, dove sono inserite le giustificazioni per il pieno soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalla CID e dagli OA, con in allegato i documenti probatori (evidenze) atti a darne dimostrazione; - le check-list attestanti l’esito dei controlli effettuati dal Servizio rendicontazione e controllo PNRR sul conseguimento di M&T, con indicazione di eventuali carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe in atto; - la dichiarazione di gestione, sottoscritta dal Responsabile dell’UdM DFP, che attesti l’eventuale raggiungimento di M&T. - la dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH, con in allegato i documenti probatori atti a darne dimostrazione secondo quanto previsto dai relativi "meccanismi di verifica"
Firma della dichiarazione di gestione, del report di avanzamento di M&T e della documentazione correlata alla richiesta di pagamento e trasmissione al Servizio Centrale per il PNRR
Inserimento sul sistema informativo della documentazione inerente la rendicontazione di M&T, per il successivo invio al Servizio centrale per il PNRR
UdM - SRC
SC - PNRR
ReGiS
UdM DFP
UdM - SCG
RICHIESTA INTEGRAZIONE
ReGiS
UdM - SRC